附件3

蕉城区级财政项目支出绩效评价报告

根据《蕉城区财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》（宁区财绩〔2017〕1号文）的要求，总工会的帮扶经费纳入2016年度财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下：

- 项目概况

（一）项目单位基本情况

蕉城区总工会是中共蕉城区委和市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众团体，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全区各级工会的领导机关，根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府的中心工作和市总工会的各项部署，贯彻执行全总、省总、市总和区工会代表会议确定的方针、任务和决议。致力于维护职工政治、劳动和物质文化利益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；向困难职工伸出援助之手，帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

（二）项目基本情况

2016年度帮扶经费项目起止时间为2016年1月1日至2016年12月31日，项目实施单位为蕉城区总工会，该项目主要是为困难职工提供生活、医疗、助学救助，为下岗失业职工提供再就业帮助，为合法权益受到侵害的困难职工、工会工作者提供法律援助。同时包括对高龄退休劳模及困难劳模春节慰问、省级退休劳模荣誉津贴、省级劳模医疗补助，做到重视劳模、关爱劳模、支持劳模。

- 项目实施基本情况

- 项目组织管理情况

根据区总2016年提出的《困难职工三年帮扶方案》及扎实做好劳模帮扶工作的要求，对帮扶经费，劳模慰问等资金的发放进行有效管理，即困难职工根据条例进行建档，劳模津补贴等根据财政部门预算进行发放。

2016帮扶经费项目支出主要用于困难职工生活救助、医疗补助、困难职工子女助学、生活补助；对高龄退休劳模及困难劳模进行年终春节慰问；发放省、市级退休劳模荣誉津贴；根据市政府文件精神，补助省级劳模住院医疗个人负担80%部分。

（二）项目财务管理状况

帮扶经费财政经费总投入52.29万元。其中帮扶经费30万元；高龄退休劳模及困难劳模春节慰问共3.8万元；退休劳模荣誉津贴共预算支出14.49万元，其中省级退休劳模20人，每人1800元，共3.6万元，市级退休劳模88人，每人1200元，共10.56万元，并补2013年退休劳模津贴0.33万元；省级劳模医疗补助预算支出4万元。

实际支出65.16万元，其中帮扶经费30万元，70岁以上春节慰问6.3万元；退休劳模荣誉津贴15.42万元；省级劳模医疗补助13.44万元。

项目资金到位及时。帮扶经费于7、8、10、11月下拨，共30万元；退休劳模荣誉津贴于3、4月份下拨；省级劳模医疗互助经费于8、10月，每月2万元；高龄退休劳模及困难劳模春节慰问经费于6月份下拨。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

帮扶经费项目采用综合分析法进行绩效评价，选用的指标包括：项目实施事件与计划时间的差异情况；项目立项的合理性、明确性、完成率、规范性；资金控制、到位、及时、使用率；制度管理及财务管理；产出的数量、质量、项目效益。

该项目绩效自评结果为93分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

困难帮扶项目资金拨付时效为12月31日前，实际资金全部到位为12月初。

投入的成本目标包括：帮扶经费30万元，省级劳模医疗补助4万元，退休劳模荣誉津贴14.49万元，高龄退休劳模及困难劳模春节慰问3.8万元，共52.29万元。

数量目标中拨付占总数比例为80%，质量目标中职工帮扶活动顺利完成。

涉及社会效益为改善了困难职工的生活质量，对劳模进行慰问补助，体现了人文关怀，使社会服务得到发展。

（三）项目绩效分析

根据自评指标体系进行逐条分析：

1.投入部分，占30%权重，主要包括以下指标

⑴项目实施事件与计划时间的差异情况：权重为4%，得分为4，原因为帮扶工作为全年进行，与计划不存在差异。

⑵绩效目标合理性：权重为2%，得分为1，扣分原因为财政配套总数为52.29万元，实际支出为65.16万元，其中区工会本级配套资金12.87万元，使得实际经费支出与项目计划数相差较大。

⑶绩效目标明确性：权重为2%，得分为1，扣分原因为还有部分评价指标还未完全量化为清晰、可衡量的指标。

⑷绩效指标完成率：权重为2%，得分为2，原因为项目实际完成数为65.16万元，期初目标编制数为52.29万元，已超额完成。

⑸项目立项规范性：权重为2%，得分为2，原因为项目已按规定申请立项，提交文件符合要求，事前经过会议研究。

⑹成本控制率：权重为7%，得分为2，扣分原因为财政配套总数为52.29万元，实际支出为65.16万元，其中区工会本级配套资金12.87万元，实际经费支出与项目计划数相差较大，造成成本控制率较高，为125%。

⑺资金到位率：权重为3%，得分为3，原因为资本到位率为100%，即实际到位资金与计划投入资金数额相同。

⑻到位及时率：权重为3%，得分为3，原因为资金到位及时率为100%。

⑼资金使用率：权重为3%，得分为3，原因为实际使用资金数额与实际到位资金数额相符，资金使用率为100%。

⑽财政投入乘数：权重为3%，得分为3，原因为财政资金投入为52.29万元，非财政资金投入为12.87万元，财政投入乘数为25%，超过预期。

2.过程部分，占30%权重，主要包括以下指标：

⑴业务管理制度健全性：权重为4%，得分为4，原因为有相应的业务管理制度，做到合法、合规、完整。

⑵业务制度执行有效习性：权重为4%，得分为4，原因为遵守了相关法律法规和业务管理规定，资料及时归档，各种条件设备支撑到位。

⑶业务项目质量可控性：权重为3%，得分为3，制定了相应的项目质量要求，采取了质量控制措施。

⑷财务管理制度健全性：权重为3%，得分为3，原因为有专门的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定

⑸资金使用合规性：权重为3%，得分为3，原因为支出符合有关专项资金管理办法规定，拨付通过部门预算进行上报由财政下拨符合审批手续，项目支出经过评估。

⑹固定资产专人管理情况：权重为2%，得分为2，原因为单位由会计专人管理单位固定资产。

⑺固定资产使用率：权重为2%，得分为2，原因为固定资产使用率为100%。

⑻项目资金安全性：权重为2%，得分为2，原因为项目符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况。

⑼信息规范性：权重为3%，得分为3，原因为项目相关的会计核算规范。

⑽信息完整性：权重为3%，得分为3，原因为会计核算资料完整。

3.产出与效益部分，占40%权重，主要包括以下指标：

⑴省级劳模医疗补助：权重为5%，得分为5，原因补助款实际发放数额超过预算；劳模提交的相关疾病证明材料齐全；补助款切实发放至劳模手中；补贴款发放及时。

⑵退休劳模高龄补贴：权重为5%，得分为5，原因为补贴款实际超过预算；劳模提交的相关证明材料齐全；补贴款切实发放至劳模手中；补贴款发放及时。

⑶退休劳模荣誉津贴：权重为5%，得分为5，原因为津贴实际发放数额超过预算；劳模提交的相关证明材料齐全；津贴款切实发放至劳模手中；津贴发放及时。

⑷生活救助款：权重为4%，得分为4，原因为救助款发放数额达到预算；困难职工提交的相关证明材料齐全，并经所在基层工会审核；救助款切实发放至困难职工手中；救助款发放及时。

⑸医疗互助款：权重为4%，得分为4，原因为互助款发放数额达到预算；困难职工提交的相关疾病证明材料齐全，并经所在基层工会审核；互助款切实发放至困难职工手中；互助款发放及时。

⑹子女助学款：权重为4%，得分为4，原因为助学款发放数额达到预算；申请人提交额子女入学及就读证明齐全，并经所在基层工会审核；助学款切实发放至申请人手中；互助款发放及时。

⑺帮扶工作顺利完成：权重为4%，得分为4，原因为在时效内完成各项帮扶工作；发放帮扶数额超过预算；各项帮扶经费切实发放至受助人手中；做好困难职工及劳模建档工作。

⑻社会效益：权重为5%，得分为5，原因在于提高困难职工生活质量；缓解了困难职工子女就学上的难题；做到关注、关心、关怀劳模生活；减轻了职工与劳模的医疗费负担。

⑼社会公众或服务对象满意度：权重为4%，得分为4，原因在于困难职工及劳模对工会帮扶工作表示满意。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

通过对项目进行分析，发现存在以下几个问题：

1.部分评价指标还未完全细化分解为具体绩效指标；

2.部分评价指标还未完全量化为清晰、可衡量的指标；

3.部分项目成本控制率较低，计划成本与实际成本相差较大

之所以存在以上三个问题，主要原因在于：帮扶经费项目存在其特殊性，还未将指标完全进行可衡量的量化，例如从项目产出上看，主要体现在社会效益、社会公众满意度上。从项目支出的质量上看，也没有一个统一的质量标准，只能参考被帮扶对象的满意程度作为质量指标。

而成本控制率较低的原因是在实际工作中，财政资金预算总额为52.29万元，为了更好得提高劳模生活质量，对劳模的慰问及补贴力度加大，实际支出为65.16万元，其中12.87万元为区总工会配套资金，导致年末累计支出数超出项目概算数，使得成本控制率降低。

（二）项目改进措施

对项目进行科学量化，可以将目标进行细化，分割出具体的小项目来进行时效、产出、质量的考察，以提高量化程度。尤其是在质量方面，可以在项目进行时，对受助职工和劳模进行满意度调查，以此作为绩效评估时的质量依据。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是完善指标，推进发展。认真研究分析，提出科学的指标体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

三是明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室责任、全员参与的工作格局，确保目标任务的完成。

宁德市蕉城区总工会

2017年7月03日